## 使い方
進捗管理シート 使い方
概要
タスクの依存関係(先行タスク)と所要日数から、各タスクの計画開始日・終了日・クリティカルパスを自動計算します。
「タスク一覧」シートに入力するだけで、他のシートは自動的に更新されます。
■ シート構成
設定
プロジェクト開始日を入力します(黄色セル)。終了予定日は自動計算されます。
マイルストーン一覧
マイルストーン名と期限を登録します。「タスク一覧」のプルダウンに反映されます。
担当者一覧
担当者名を登録します。「タスク一覧」のプルダウンに反映されます。
タスク一覧
メインの入力シート。タスクの追加・削除・更新はここで行います。
ダッシュボード
担当者別・マイルストーン別の残タスク状況、プロジェクト全体の状況を自動集計します。
■ タスク一覧の入力方法
ID
タスクを識別する一意の数字(例: 1, 2, 3...)。他のタスクの「先行タスク」欄から参照されます。
親タスクID
サブタスクにする場合、親タスクのIDを入力(任意)。「タスク一覧」を親タスクIDで並び替え/フィルタするとサブタスクをまとめて確認できます。※親タスクIDはグループ分け表示のためだけの項目で、日程やクリティカルパスの計算には使われません。サブタスク自体の日程を決めたい場合は、そのサブタスクにも先行タスクを設定してください。
先行タスク1〜3
このタスクの前に終わらせておくべきタスクのIDを最大3件まで入力(任意)。プルダウンで選択できます。★重要: 先行タスクは、必ずそのタスクより上の行に入力してください(例: ID3の先行タスクがID1なら、ID1の行はID3より上に来るように並べる)。数式が正しく計算されるための前提条件です。
所要日数
土日を除いた実働日数(営業日)。1日で終わるタスクは「1」。
ステータス
未着手 / 進行中 / 完了 のいずれかを選択。「完了」以外は自動的に「残タスク」として集計されます。
■ 自動計算される項目(グレーの数式セルは編集しないでください)
計画開始日・計画終了日
先行タスクの終了日と所要日数から自動計算(前進計算)。
最遅開始日・最遅終了日
プロジェクトの完了予定日に間に合わせるための、後ろから見た限界の開始/終了日(後退計算)。
余裕日数(スラック)
「最遅開始日 − 計画開始日」の営業日数。0以下のタスクはクリティカルパス上にあり、1日でも遅れるとプロジェクト全体が遅延します。
クリティカルパス
余裕日数が0以下のタスクに「クリティカル」と表示されます。ダッシュボードや行の色付け(赤)で一目でわかります。
遅延
未完了かつ計画終了日を過ぎているタスクに「遅延」と表示されます(行はオレンジ色)。
ブロック要因
先行タスクのうち、まだ「完了」になっていないタスク名を自動表示。何が原因で着手・完了できないのかがわかります。
■ 使い方のコツ
3〜12行目はサンプルデータです。自由に書き換え/削除してください。13行目以降の空欄に新しいタスクを追加すると、数式は自動的に適用されます(あらかじめ100行分コピー済み)。
「タスク一覧」のヘッダー行にはオートフィルタが設定済みです。担当者やマイルストーン、ステータスで絞り込むと「担当者ごとの残タスク」「マイルストーンごとの残タスク」がすぐ確認できます。
先行タスクが4件以上あるタスクは、いったんダミーの中間タスク(所要日数0扱いにはできないため所要日数1などにして分割)を挟むか、最も影響の大きい3件に絞ってください。
祝日を考慮したい場合は、WORKDAY関数・NETWORKDAYS関数の3引数目(祝日リスト)を追加してカスタマイズできます(要Excel知識)。
■ 今後について

## 設定
プロジェクト設定
プロジェクト開始日 | 2026-08-03 | ★ここを編集してください(最初のタスクの着手日)
プロジェクト終了予定日(自動計算) | 2026-09-15 | 全タスクの計画終了日のうち、最も遅い日付(=クリティカルパスの完了日)
本日 | 2026-07-24

## マイルストーン一覧
マイルストーン一覧
ID | マイルストーン名 | 期限 | 備考
M1 | 要件定義完了 | 2026-08-14 | サンプル
M2 | 設計完了 | 2026-09-11 | サンプル
M3 | リリース | 2026-10-09 | サンプル
※ 3行目以降に自由に追加してください(空欄不可・IDは一意にしてください)。「タスク一覧」のマイルストーン欄のプルダウンはB3:B12を参照しています。

## 担当者一覧
担当者一覧
ID | 氏名 | 備考
A1 | 担当者A(例) | サンプル。実際の氏名に置き換えてください
A2 | 担当者B(例) | サンプル。実際の氏名に置き換えてください
A3 | 担当者C(例) | サンプル。実際の氏名に置き換えてください
※ 3行目以降に自由に追加してください。「タスク一覧」の担当者欄のプルダウンはB3:B12を参照しています。

## タスク一覧
タスク一覧
ID | 親タスクID (サブタスク用) | タスク名 | マイルストーン | 担当者 | 先行 タスク1 | 先行 タスク2 | 先行 タスク3 | 所要日数 (営業日) | ステータス | 計画開始日 (自動計算) | 計画終了日 (自動計算) | 最遅開始日 (自動計算) | 最遅終了日 (自動計算) | 余裕日数 (自動計算) | クリティカル パス | 遅延 | ブロック要因 (自動計算) | 残タスク (1/0)
1 |  | 要件ヒアリング | 要件定義完了 | 担当者A(例) |  |  |  | 3 | 完了 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 0 | クリティカル |  |  | 0
2 |  | 要件定義書作成 | 要件定義完了 | 担当者A(例) | 1 |  |  | 4 | 完了 | 2026-08-06 | 2026-08-11 | 2026-08-06 | 2026-08-11 | 0 | クリティカル |  |  | 0
3 |  | 要件レビュー | 要件定義完了 | 担当者B(例) | 2 |  |  | 2 | 進行中 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 0 | クリティカル |  |  | 1
4 |  | 画面設計 | 設計完了 | 担当者B(例) | 3 |  |  | 5 | 未着手 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 3 |  |  | 要件レビュー | 1
5 |  | DB設計 | 設計完了 | 担当者C(例) | 3 |  |  | 5 | 未着手 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 0 | クリティカル |  | 要件レビュー | 1
6 |  | API設計 | 設計完了 | 担当者C(例) | 5 |  |  | 3 | 未着手 | 2026-08-21 | 2026-08-25 | 2026-08-21 | 2026-08-25 | 0 | クリティカル |  | DB設計 | 1
7 |  | 設計レビュー | 設計完了 | 担当者B(例) | 4 | 6 |  | 2 | 未着手 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 0 | クリティカル |  | 画面設計, API設計 | 1
8 |  | 実装 | リリース | 担当者A(例) | 7 |  |  | 8 | 未着手 | 2026-08-28 | 2026-09-08 | 2026-08-28 | 2026-09-08 | 0 | クリティカル |  | 設計レビュー | 1
8.1 | 8 | 実装(画面) | リリース | 担当者A(例) |  |  |  | 4 | 未着手 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 28 |  |  |  | 1
9 |  | テスト | リリース | 担当者B(例) | 8 |  |  | 4 | 未着手 | 2026-09-09 | 2026-09-14 | 2026-09-09 | 2026-09-14 | 0 | クリティカル |  | 実装 | 1
10 |  | リリース判定 | リリース | 担当者C(例) | 9 |  |  | 1 | 未着手 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | クリティカル |  | テスト | 1
Formulas:
計画開始日 (自動計算) = IF([ID]="","",設定!$B2)
計画終了日 (自動計算) = IF([ID]="","",WORKDAY([計画開始日 (自動計算)],[所要日数 (営業日)]-1))
最遅開始日 (自動計算) = IF([ID]="","",WORKDAY([最遅終了日 (自動計算)],-([所要日数 (営業日)]-1)))
余裕日数 (自動計算) = IF([ID]="","",NETWORKDAYS([計画開始日 (自動計算)],[最遅開始日 (自動計算)])-1)
遅延 = IF([ID]="","",IF(AND([ステータス]<>"完了",TODAY()>[計画終了日 (自動計算)]),"遅延",""))

## ダッシュボード
ダッシュボード
■ 担当者別サマリ
担当者 | 残タスク数 | 遅延タスク数 | クリティカル 残タスク数
担当者A(例) | 2 | 0 | 1
担当者B(例) | 4 | 0 | 3
担当者C(例) | 3 | 0 | 3
■ マイルストーン別サマリ
マイルストーン | 期限 | 全タスク数 | 残タスク数 | 進捗率 | 遅延タスク数
要件定義完了 | 2026-08-14 | 3 | 1 | 66.67% | 0
設計完了 | 2026-09-11 | 4 | 4 | 0% | 0
リリース | 2026-10-09 | 4 | 4 | 0% | 0
■ プロジェクト全体サマリ
総タスク数 | 11
残タスク数 | 9
クリティカル残タスク数 | 7
遅延タスク数 | 0
プロジェクト開始日 | 2026-08-03
プロジェクト終了予定日 | 2026-09-15
Formulas:
残タスク数 = IF([担当者]="","",INDEX(マイルストーン一覧!$C3:C12,1))